**ПЛАН-ГРАФИК реализации основных мероприятий   
по проведению диагностики метапредметных компетентностей обучающихся   
8 классов образовательных организаций Орловской области**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка Заказчиком информационного письма в муниципалитеты о сборе данных с приложением (в виде файла для заполнения) и указанием сведений об Исполнителе проведения ДР, тел. и адрес эл. почты тех. поддержки | на следующий день после подписания контракта |
|  | Работа линии техподдержки (предоставляется сервис публикации объявлений, телефонная линия, электронная почта) | со дня направления письма в муниципалитеты до 30.04.2021 |
|  | Составление Исполнителем и согласование с Заказчиком Плана-графика проведения процедуры диагностики с предоставлением списков специалистов Заказчика, привлекаемых к проведению и обработке результатов процедуры диагностики. | 05.04.2021 |
|  | Разработка материалов для проведения диагностики:   * спецификация * инструкции по работе с КИМ * демовариант * 2 варианта КИМ * критерии оценивания * ключи | 07.04.2021  (демоверсия по факту предоставлена ранее) |
|  | Подготовка и согласование с Заказчиком **списка экспертов** с подтверждающими документами и разработанной **формы экспертного заключения**. | 07.04.2021 |
|  | Сбор сведений об образовательных организациях, муниципалитетах, кадрах, ответственных за проведение диагностики в образовательных организациях (ответственный, технический специалист), количестве участников диагностики (по форме) | 05.04.2021 |
|  | Загрузка сведений об образовательных организациях, муниципалитетах в специализированное ПО | 06.04.2021 |
|  | **Выдача доступа к ПО образовательным организациям** | **07-12.04.2021** |
|  | Внесение сведений об участниках диагностики в специализированное ПО каждой образовательной организацией | 07-15.04.2021 |
|  | Проведение экспертиз (содержательной и технологической) заданий КИМ | 07.04.2021 |
|  | Разработка **и согласование Заказчиком инструктивных** материалов для   * муниципальных координаторов * организаторов * технических специалистов * участников,   **а также ресурса для их размещения[[1]](#footnote-1)** | 07.04.2021 |
|  | Оформление и согласование с Заказчиком **заключения о пригодности** диагностических кейсов к использованию. | 09.04.2021 |
|  | Согласование **макетов КИМ** с Заказчиком | 09.04.2021 |
|  | Размещение **на согласованном Заказчиком** информационном ресурсе основных объявлений, демоварианта КИМ, инструкций | 09.04.2021 |
|  | **Проведение обучающего вебинара для ответственных** за проведение диагностики в образовательных организациях | **07.04.2021, 11:00** |
|  | **Проведение обучающего вебинара для ответственных в муниципалитетах** за проведение диагностики в образовательных организациях | **09.04.2021, 13:30** |
|  | Предоставление доступа к КИМ в образовательных организациях | 18.04.2021 |
|  | **Проведение диагностики** | **19.04.2021** |
|  | Разработка и согласование Заказчиком форм статистических и аналитических отчетов | 19.04.2021 |
|  | **Внесение результатов диагностики в систему** | **до 21.04.2021** |
|  | Обработка результатов диагностики | 23.04.2021 |
|  | Предоставление статистических отчетов | 26.04.2021 |
|  | Предоставление аналитических отчетов | 30.04.2021 |

1. ТЗ п.5: «Инструктивные материалы должны быть направлены на согласование Заказчику не позднее чем за 10 рабочих дней до их размещения на согласованном Заказчиком интернет-ресурсе». [↑](#footnote-ref-1)