**ПЛАН-ГРАФИК**

**проведения диагностики метапредметных компетентностей обучающихся
8 классов образовательных организаций Орловской области**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** |
| --- | --- | --- |
|  | Сбор сведений об образовательных организациях, муниципалитетах, кадрах, ответственных за проведение диагностики в образовательных организациях (ответственный, технический специалист), количестве участников диагностики (по форме) | 05.04.2021 |
| 1.
 | Загрузка сведений об образовательных организациях, муниципалитетах в специализированное ПО,  | 06.04.2021 |
|  | **Выдача доступа к ПО образовательным организациям** | **07-12.04.2021** |
|  | Внесение сведений об участниках диагностики в специализированное ПО каждой образовательной организацией | 07-15.04.2021 |
|  | Размещение **на** информационном ресурсе основных объявлений, демоварианта КИМ, инструкций | 07.04.2021 |
|  | **Проведение обучающего вебинара для ответственных** за проведение диагностики в образовательных организациях | **07.04.2021, 11:00** |
|  | **Проведение обучающего вебинара для ответственных в муниципалитетах** за проведение диагностики в образовательных организациях | **09.04.2021, 13:30** |
|  | Предоставление доступа к КИМ образовательным организациям | 16.04.2021 |
|  | **Проведение диагностики** | **19.04.2021** |
|  | **Размещение ключей и критериев оценивания** | **19.04.2021, 15:00** |
|  | **Внесение результатов диагностики в систему** | **20.04.2021** |
|  | Предоставление статистических и аналитических отчетов | 30.04.2021 |